## 第八篇、研考、文書檔案業務

### 重大個案計畫選項列管督考作業流程圖（E080100）

提出個案計畫列管項目
相關業管科室

列管項目函報研考會審核
綜企科

市府核定列管項目
研考會

填報府管選項作業計畫
相關業管科室

通知各科室、所屬機關列管執行
綜企科

提報

落後
每月執行進度提報局務會議報告
綜企科
召開進度落後檢討會
相關業管科室

每季填報執行進度報研考會
綜企科、相關業管科室

辦理期中及期末查證作業
綜企科、相關業管科室

辦理獎懲
(研考會)

作業項目	作業程序及控制重點	法令依據及參考資料	使用表單
重大個案計畫選項列管督考作業(E080100)	一、作業程序 / （一）依據「臺北市政府年度個案計畫管制考核作業要點」規定之選案原則中選擇具重要指標之計畫，提出年度重要施政計畫列管項目。 / （二）每年10月底前分別簽會各科室提出次年度重要施政計畫列管項目，並彙整科室提供之列管項目簽奉核可後函送市府研考會審查。 / （三）經市府研考會審查後分列為本府列管、專案追蹤及自行列管項目，並由研考會於12月初報奉 市長核定後函送各機關辦理。 / （四）施政計畫由府列管項目業經研考會核定完畢後，通知各科室、所屬機關擬訂作業計畫並至臺北市政府府管計畫管理資訊系統填列「作業計畫細目」、「綱要進度表」、「預算控制圖」於12月底前由綜企科彙整送研考會審查。 / （五）通知各科室、所屬機關列管執行，並按月填報執行進度表。 / 二、控制重點 / （一）彙整各單位每季執行情形報表並提局務會議報告。 / （二）針對進度落後各科室、所屬機關召開檢討會。 / （三）各單位每3個月上網填報進度，分別於3月、6月、9月、12月6日前將系統填報資料列印紙本1式2份，經機關首長親自核章後送研考會。 / （四）辦理期中查證及期末查證作業： / 每年7~8月及次年1~2月配合研考會辦理期中及期末查證作業，各列管項目之相關業管科室於查證日期前上網填報查證報告表，並準備簡報資料，於查證日期前3日，由綜企科統一彙整送交研考會查證人員。 / （五）配合研考會期程辦理年終考評，並依評定結果及「臺北市政府由府列管年度個案計畫獎懲基準表」辦理獎懲。	臺北市政府年度個案計畫管制考核作業要點

公文管考作業流程(E080200)

提報各類統計報表
綜企科 (研考)

公文逾限辦結情形
綜企科 (研考)

逾期個案分析
綜企科(研考)

承辦科室申復
綜企科(研考)

檢視公文性質
時效登錄情形
綜企科 (研考)

抽調公文檢核缺失

綜企科 (研考)

承辦科室申復
綜企科(研考
)

陳報結果或提報相關會議
綜企科(研考)

有
有
無
無

檢索公文處理系統
綜企科 (研考)

作業項目	作業程序及控制重點	法令依據及參考資料	使用表單
公文管考作業（E080200）	一、作業程序 / (一)平時管制作業程序 / 1.每月統計上月各類表報（一般公文、人民申請案件、人民陳情案件、行政救濟案件、專案案件處理成績月報表、發文處理日數統計表），提業務會議確認無誤後，於每月五日前由公文系統上傳至本府研考會。 / 2.每月依統計資料，對逾期公文調卷分析各階段處理時間，並填寫逾期公文延誤情形檢查表。如有積壓情事者，應將一份送積壓責任人，限五日內申復理由判明責任後，簽報機關首長核辦。 / 3.運用公文系統各項公文管理功能進行各項時效管制作業查詢；針對各類應列管案件及實際逾期未申請展期之案件，應執行線上催辦作業。 / 4.檢討查催作業缺失，提請改進，必要時得逕行或會同有關人員實施抽查。 / (二)年度檢核：訂定臺北市政府教育局內部公文處理成效檢核實施計畫、臺北市政府教育局所屬機關學校年度公文處理成效檢核實施計畫，據以辦理公文檢核。 / 二、控制重點 / (一)公文時效及性質是否正確登錄？ / (二)公文是否依限結案？有無稽壓情勢？	臺北市政府文書處理實施要點	1.公文處理成績月報表 / 2.個案分析表 / 3.逾期公文延誤情形檢查表

### 公文收文作業流程圖（E080400）

來 文

各局處

總收文(電子及紙本公文)

文書組

依序編列收文字號

文書組

輸入電腦
(登入紙本公文資料)
文書組

分 文

文書組

送至承辦科室

各處室

承辦人員辦稿

各處室

公文判行完畢

各處室

作業項目	作業程序及控制重點	法令依據及參考資料	使用表單
公文收文作業(E080400)	一、作業程序 / （一）總收文： / 1.電子收文：每日於上午、中午、下午簽收公文，並採線上分文辦理。 / 2.人工收文：外收發、總收文人員收到公文，應予收文登錄，除最速件、速件須隨收隨送外，普通文件應每日上、下午至少各一次或以分批遞送承辦單位。封套上標明機密或指定收件人為長官之親啟函件，分別用送文簿登記，隨收隨送長官親收或指定之人員點收處理。 / （二）依序編列收文字號及分文： / 1.將公文資料輸入電腦，並掛上本局之收文號。 / 2.將公文分至各承辦科室並列印公文清單。 / 二、控制重點： / 經列印之電子公文，應裝訂整齊，並於公文最後之文字下方蓋電子收文人員章。但採線上分文作業需由單位登記人員或承辦人員列印者，由各該人員蓋職名章。	1.臺北市政府文書處理實施要點 / 2.臺北市政府公文電子交換作業要點

### 公文發文作業流程圖（E080500）

各處室登記桌送文發文
各處室
各科室

校對

文書組 各處室(密件)

是否 符合規定
否
是

發 文

文書組

電腦退文登錄

文書組

退處室更正

各處室

紙本發文

文書組

電子發文

文書組

用 印

文書組

歸 檔

文書組

郵寄或交換

文書組

歸 檔

文書組

作業項目	作業程序及控制重點	法令依據及參考資料	使用表單
公文發文作業 (E080500)	一、作業程序 / 校對與發文： / (一)判發稿送登記桌匯出後逕送繕校人員，繕校人員先檢查文稿是否已判發，再依批示及改定內容一一訂正電子稿，俟校檢無誤後，於稿本校對與發文處，蓋校對人員之「職名章」；屬電子交換者，轉成電子交換檔，並於稿上蓋「已電子交換」章；非屬電子交換者，將公文印出，用印後再發文。 / (二)發文時，應於函稿上加蓋「發文日期字號章戳」。 / (三)文件發出後，發文人員應將原簽、稿及附件整理後，並將歸檔送件單逕送本機關檔案室人員點收，集中歸檔。 / 二、控制重點 / (一)校對人員應注意公文內容與原稿是否相符。 / (二)經登錄之待發公文，應依發文之清單，詳加查核，如有漏蓋印信、附件不全或受文單位不符者應分別退還補辦。 / (三)各機關文件，非經機關首長或依分層負責規定授權各層主管判發者，不得蓋用印信。	1.臺北市政府文書處理實施要點 / 2.臺北市政府公文電子交換作業要點

### 檔案管理作業流程圖（E080600）

點 收

文書組

分類編案
文書組

立案編目

文書組

民眾應用
機關間借調
依法有權調用機關

著 錄

文書組

申
請
駁
回

否

是否 符合規定
立 卷

文書組

是

檢調

借調檔案

各處室
入庫管理

文書組

清查鑑定

文書組
歸 還

各處室

銷 毀

文書組

作業項目	作業程序及控制重點	法令依據及參考資料	使用表單
檔案管理作業(E080600)	一、作業程序 / (一)點收：核對歸檔清單，確認文號、主旨與件數是否相符。 / (二)分類編案: 依本局檔案分類及保存年限區分表分類，並區分新檔案與併案檔案。 / (三)立案編目：於文件首頁蓋案次號、卷次號及目次號。 / 1.新檔案：依分類號立案編目。 / 2.併案檔案：併案檔案需先查詢舊案之案次號、卷次號及目次號，註記於該併案檔案上後再行併案處理。 / (四)著錄：依檔案內容將各項基本資料登錄於電腦系統。 / (五)立卷：將檔案放置於檔案夾中，注意需保持固定以防脫落，並於檔案成卷後，黏貼卷脊及列印目次表。 / (六)入庫管理：將檔案夾依序放置於檔案室，密件檔案需另置鐵櫃上鎖存放，並依機關檔案保管作業要點管理維護。 / (七)檢調：各科室需填寫線上調閱申請單，至檔案室辦理檢調事宜。 / 民眾應用：民眾可向各科室申請閱覽、抄錄或複製檔案。 / 機關間借調檔案應備函向各科室提出請求，並經機關權責長官核准。 / 依法有權調用檔案之機關，應備函載明法律依據、調用目的即調用期間向各科室提出要求，並經機關權責長官核准。 / 各科室借調檔案：各科室內人員因業務需要提出借調申請，經單位主管核准後，由檔案管理人員檢取檔案。 / 歸還檔案：借調期限為15日，期滿仍需使用，則須填具展期申請單辦理展期；展期次數超過3次者，應先行歸還檔案後再辦理借調。逾期仍未歸還則由檔管人員進行稽催通知。 / (八)清查鑑定：定期清查檢視庫房內檔案保存狀況，並依檔案內容、形式屬性及應用需求，鑑定檔案保存價值。 / (九)銷毀：屆滿保存年限，且不具保存價值之檔案，依法定程序核准後，選擇適當方式予以銷毀。 / 二、控制重點 / 各科室借調檔案需填寫線上調閱申請單，至檔案室辦理檢調事宜。借調期限為15日，期滿仍需使用，則須填具展期申請單辦理展期；展期次數超過3次者，應先行歸還檔案後再辦理借調。逾期仍未歸還則由檔管人員進行稽催通知。	1.臺北市政府文書處理實施要點 / 2.機關檔案管理作業手冊 / 3.臺北市政府檔案管理作業要點 / 4.檔案法及施行細則 / 5.機關檔案保管作業要點	1.臺北市政府教育局發文歸檔清單 / 2.臺北市政府教育局存查歸檔簽收清單 / 3.臺北市政府教育局檔案分類及保存年限區分表 / 4.臺北市政府教育局調案清單